## Calendario
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Registro de tickets
ADMINISTRADOREs DEL PROYECTO |  | Fredy Abril y Bladimir Escobar
Fecha de inicio |  | 2024-05-22
Fecha de finalización |  | 2024-06-06
Progreso general |  | 100%
FASES |  | ACTIVIDAD | SESION | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07
Fase 1 | Comprensión del negocio | Reunión con el compañero de equipo donde se establece las expectativas, roles y responsabilidades. | 1 | Equipo del proyecto | 2024-05-22 | 2024-05-22
|  | Identificar los requisitos y las restricciones del proyecto y la metodologia del proyecto. | 2 | Equipo del proyecto | 2024-05-22 | 2024-05-22
|  | Crear un calendario de actividades eb donde se detallara las tareas y tiempos estimados para cada fase de la metodologia. | 2 | Equipo del proyecto | 2024-05-22 | 2024-05-22
|  | Definir los objetivos, el alcance y necesidades del proyecto, clarificando los objetivos del proyecto y delimitando el alcance del trabajo | 3 | Equipo del proyecto | 2024-05-23 | 2024-05-23
|  | Identificar una fuente de datos confiable que se ajusten a los requerimientos esto podría incluir bases de datos gubernamentales, bases de datos académicas, conjuntos de datos disponibles en línea, datos de empresas privadas | 4 | Equipo del proyecto | 2024-05-24 | 2024-05-24
Fase 2 | Comprensión de los datos | Recopilación de datos iniciales y comprension de su estructura, formato y calidad | 5 | Equipo del proyecto | 2024-05-27 | 2024-05-27
|  | Descripción de los datos donde se describa las características y detalles de los datos utilizados. | 5 | Fredy Abril | 2024-05-27 | 2024-05-27
|  | Analisis exploratorio de los datos considerando la visualización de los datos para identificar patrones, tendencias o anomalías de manera más efectiva | 6 | Bladimir Escobar | 2024-05-28 | 2024-05-28
|  | Verificación de la calidad de los datos identificacion valores atípicos, datos faltantes y errores, para garantizar la integridad y confiabilidad de los datos. | 7 | Bladimir Escobar | 2024-05-29 | 2024-05-29
|  | Evaluar la relevancia de las variables disponibles para los objetivos del proyecto | 8 | Bladimir Escobar | 2024-05-30 | 2024-05-30
|  | Documentar las observaciones preliminares sobre los datos y las posibles limitaciones | 8 | Bladimir Escobar | 2024-05-30 | 2024-05-30
Fase 3 | Preparación de los datos | Limpieza de los datos: Durante esta etapa, es importante abordar problemas como datos faltantes, valores atípicos, errores de entrada y duplicados, utilizando tecnicas como la imputación de datos para rellenar valores faltantes, y eliminar o corregir valores atípicos y duplicados. | 9 | Bladimir Escobar | 2024-05-31 | 2024-05-31
|  | Identificando los KPIs para el analisis y el modelado | 9 | Bladimir Escobar | 2024-05-31 | 2024-05-31
|  | Transforma los datos para que sean adecuados para el modelado en Power BI. Esto puede incluir la estandarización de variables, la normalización de datos, la codificación de variables categóricas y la creación de nuevas variables derivadas. | 9 | Bladimir Escobar | 2024-05-31 | 2024-05-31
Fase 4 | Modelado | Preparación de los datos en Power BI, cargando los datos del Notebook | 10 | Fredy Abril | 2024-06-01 | 2024-06-01
|  | Selección de las visualizaciones y técnicas de análisis adecuadas para los objetivos del proyecto | 10 | Fredy Abril | 2024-06-04 | 2024-06-04
|  | Creación de modelos de datos en Power BI | 11 | Fredy Abril | 2024-06-04 | 2024-06-05
|  | Diseño de paneles y visualizaciones en Power BI | 11 | Fredy Abril | 2024-06-05 | 2024-06-05
|  | Validación y refinamiento de modelos en Power BI | 11 | Fredy Abril | 2024-06-05 | 2024-06-05
Fase 5 | Evaluación | Evaluación del modelo | 12 | Equipo del proyecto | 2024-06-06 | 2024-06-06
|  | Evaluación de la efectividad de los modelos y análisis realizados. |  | Equipo del proyecto | 2024-06-06 | 2024-06-06
|  | Análisis de la calidad y la relevancia de los resultados obtenidos. |  | Equipo del proyecto | 2024-06-06 | 2024-06-06
|  | Revisión de los resultados con los interesados y recopilación de retroalimentación |  | Equipo del proyecto | 2024-06-06 | 2024-06-06
Fase 6 | Despliegue | Documentación de las conclusiones y recomendaciones para futuras iteraciones del proyecto. | 13 | Fredy Abril | 2024-06-07 | 2024-06-07
|  | publicacion del proyecto en Power BI Service |  | Fredy Abril | 2024-06-07 | 2024-06-07
|  | Creación de informe final |  | Fredy Abril | 2024-06-07 | 2024-06-07
|  | Presentación del proyecto |  | Equipo del proyecto | 2024-06-07 | 2024-06-07